**Отчет о реализации дорожной карты реализации приоритетных направлений развития МСО г. Красноярска**

**в 2023 - 2024 учебном году**

**СПДО «Ньютошка» (МАОУ «Лицей №6 «Перспектива»)**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Задачи направления** | **Уровень (базовый/хорошее качество/превосходное качество)** | | **Результаты выполнения плана по реализации дорожной карты** | | **Перспективы на 2024-2025 учебный год** |
| **Начало учебного года** | **Окончание учебного года** | **Документы, разработанные в ДОУ** | **Мероприятия с указанием даты выполнения и тематики** |
| **Направление «**Индивидуализация образовательного процесса в дошкольной образовательной организации»: | | | | | |
| Повышение качества ОП ДО с расширенным спектром возможностей для учета индивидуальных психологических и физиологических особенностей развития детей, их интересов. | базовый | базовый | • ОП ДО  • Положение об оказании психологической помощи в СПДО «Ньютошка» | • Разработка и реализация ОП ДО (протокол № 1 от 31.08.2023) | • Внесение изменений в тексты ОП ДО в части описания приёмов и технологий поддержки детской инициативы и самостоятельности, реализуемых в СПДО  • Разработка ИОМ на ребёнка с ОВЗ (при наличии) на 2024-2025 учебный год. |
| Совершенствование профессионально-педагогических компетенций педагогов ДО в области сопровождения индивидуального развития детей дошкольного возраста, в том числе детей с ОВЗ и детей-инвалидов | базовый | базовый | • Регламент организации и содержания деятельности административных и педагогических работников СПДО по разработке и реализации индивидуальных образовательных маршрутов. | • Теоретический семинар «Индивидуализация образовательного процесса как значимый показатель качества дошкольного образования» (декабрь 2023-январь 2024 г.).  • Работа в статусе ГБП «Использование образовательной технологии «мультипликация» (приказ ГУО).  • Публичная защита реализованных в группах детско-взрослых проектов как новая практика (ноябрь 2023, март 2024) •Самообследование всеми педагогами собственной профессиональной деятельности с использованием инструментария мониторинга качества дошкольного образования  • Реализация разработанных педагогами ИОМ по данному направлению. | •Продолжение работы по теме «Индивидуализация образовательной деятельности средствами технического образования детей дошкольного возраста»  •Продолжение практики ежеквартальной публичной защиты реализованных в группах детско-взрослых проектов  • Реализация разработанных педагогами ИОМ по данному направлению |
| Совершенствование и амплификация образовательной среды ДОО, включающей широкий выбор возможностей (социальных и материальных) для построения индивидуальных образовательных маршрутов воспитанников. | базовый | базовый | • Пакет документов, регламентирующих организацию образовательного процесса на учебный год. | • Мероприятия с воспитанниками в СПДО, направленные на снижение заорганизованности образовательного процесса и поддержку субъектности ребёнка: - переход на реализацию проектной деятельности.  - Широкое использование технологий «Утренний круг», «Детско-взрослый проект», «Говорящая стена», «Клубный час», методик «Загадка дня», «Графическая практика.  - Размещение в РППС групп используемых стендов «Уголок именинника», «Мои достижения», «Выбери тему дня», «Говорящая стена» и пр.). • Проведение еженедельных занятий для воспитанников средних- подготовительных групп по программам дополнительного образования различной направленности. | • Апробация и внедрение в практику работы воспитателей ряда новых технологий индивидуализации. • Расширение спектра программ дополнительного бесплатного образования воспитанников в рамках взаимодействия с центром «Способный ребенок» |
| **Направление** «Развитие начал технического образования детей дошкольного возраста» | | | | | |
| Формирование положительного восприятия и актуализация значимости формирования предпосылок технического образования детей дошкольного возраста в педагогическом и родительском сообществах, среди представителей различных профессиональных групп, общественности | базовый | Хорошее качество | Реализация Программы развития МАОУ «Лицей №6 «Перспектива» | • Реализация проекта «Телефон» по техническому развитию (ноябрь 2023 г.)  •Проведение мастер-класса для родителей по созданию мультэтюдов (ноябрь 2023).  • Организация мастер-класса в рамках проведения детско-взрослого фестиваля «Коробка» (июнь 2024 г.)  -разработка и реализация нового инфраструктурного решения по техническому развитию дошкольников (январь-май 2024)  **-**участие и победа в городских конкурсах мультипликации (март -апрель 2024) | * Разработка педагогического проекта технической направленности в рамках конкурса «Лучший педагогический проект» * Оформление инфраструктурного решения технической направленности на ФУП и ФИР.   • Организация и проведение семейного технического фестиваля «Конструкторское бюро». |
| Повышение квалификации работников ДОО по программам ДПО, направленных на формирование профессиональных компетенций педагогов дошкольного образования в области технического образования детей дошкольного возраста | базовый | базовый | Стажировка на ГБП технической направленности | Стажировка 2-х воспитателей на ГБП технической направленности (ноябрь2023 г.-апрель 2024)).  • Разработка воспитателями 3-х ИОМ по данному направлению (сентябрь -октябрь 2023 г.). | • Обучение 2-х педагогов МБДОУ по дополнительной программе «Развитие начал технического образования детей дошкольного возраста в рамках реализации ФОП ДО» в КИПК.  • Реализация разработанных ИОМ. • Обучение 2 педагогов по авторской программе по мультипликации |
| Создание условий для формирования предпосылок технического образования детей дошкольного возраста | базовый | Хорошее качество | • Реализация в старшей группе технологии ТИКО-моделирования.  • Реализация дополнительной образовательной программы дошкольного образования «Мультстудия» в группах старшего дошкольного возраста в рамках дополнительного образования  • Реализация дополнительной образовательной программы по ЛЕГО-конструированию и начал робототехники в рамках дополнительного образования |  | - Организация работы по техническому развитию в рамках ОП ДО (конструирование);  -Использование в практике работы технологии ТИКО-моделирования  -Организация работы детской мультстудии для детей старшего дошкольного возраста; |
| **Направление** «Сохранение и укрепление здоровья детей дошкольного возраста» | | | | | |
| Организация информационно-просветительской работы для родителей, формирующей ценностное отношение к здоровью, привычки ЗОЖ. | хорошее | хорошее | План взаимодействия с семьями воспитанников на учебный год. | -Включение вопросов ценностного отношения к здоровью, привычки ЗОЖ в повестки заседаний и собраний коллегиальных органов управления СПДО «Ньютошка».  • Проведение совместных с детьми и родителями мероприятий физкультурно-оздоровительной направленности (День физкультурника, Зимний физкультурный праздник, День здоровья, «Праздник ГТО» и пр.).  • Пропаганда участия воспитанников в сдаче норм Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне»  •Публикация об успешном физическом воспитании в семье в официальной группе ВК (тиражирование семейного опыта)  • Использование для детских и семейных мероприятий инфраструктуру «ТИМ» (территория игр мира) на спортплощадке | Проведение традиционных форм работы по данному направлению в СПДО «Ньютошка»  • Реализация раздела по физическому воспитанию Программы просвещения родителей. |
| Формирование профессиональных компетенций педагогов дошкольного образования в области физического развития детей, в том числе детей с ОВЗ и детей-инвалидов, воспитания культуры ЗОЖ, создания здоровьесберегающей среды. | хорошее | хорошее | Реализация ОП ДО СПДО «Ньютошка» | • Деятельность творческой группы педагогов по направлению «Формирование культуры здорового и безопасного образа жизни».  • Стажировка инструктора по физической культуре по использованию в работе с детьми и педагогами элементов фитнес-технологии | • Продолжение работы в данном направлении «Формирование культуры здорового и безопасного образа жизни» |
| Совершенствование и амплификация образовательной среды дошкольных образовательных организаций, обеспечивающей условия для сохранения и укрепления здоровья детей дошкольного возраста, в том числе детей с ОВЗ и детей-инвалидов. | базовый | хороший | Работа в соответствии с ОП ДО СПДО «Ньютошка» и методическими рекомендациями к ФОП ДО | • Реализация в 2 младших группах в рамках вариативной части ОП ДО парциальной программы «Формирование культуры безопасности у детей дошкольного возраста» (авт. Л.Л. Тимофеева) | Продолжение работы |
| **Направление** **«**Актуализация воспитательного потенциала в системе дошкольного образования**»**  (муниципальный проект «С чего начинается Родина») | | | | | |
| Участие ДОО в реализации подпроекта «Юный горожанин» муниципального проекта воспитания «С чего начинается Родина». | базовый | хороший | • Диагностические материалы, позволяющие выявить эффективность реализации деятельности по данному направлению | -Изучение материала по данному направлению**,** использование парциальных программ, соответствующих данному направлению | -Продолжение работы |
| Обновление содержания, форм и методов организации воспитательного процесса в ДОО с учетом современных достижений науки и на основе отечественных традиций. | базовый | хороший | Договор о совместной деятельности с муниципальной детской библиотекой им. С. Михалкова». | • Организация и проведение на базе библиотеки образовательных мероприятий (2 раза в месяц) для воспитанников 2-х групп.  • Организация в СПДО образовательной деятельности по формированию у детей позиции юного горожанина, на основе использования образовательного потенциала объектов городской среды. | -Разработка педагогами ИОМ по данной теме.  **-**Продолжение взаимодействия с библиотекой  **-**Участие в городских и районных мероприятиях |
| **Направление** «Совершенствование механизмов управления качеством дошкольного образования» | | | | | |
| Совершенствование системы управления качеством дошкольного образования. | базовый | базовый | • Дорожная карта повышения качества дошкольного образования СПДО «Ньютошка» на 2023-2024 год. | • Проведение процедуры внутренней оценки качества (май 2024) | • Выполнение Дорожной карты повышения качества дошкольного образования в СПДО «Ньютошка» на 2024 год. • Проведение процедуры внутренней оценки качества образовательной среды (декабрь 2024 г. – январь 2025 года). • Реализация Программы развития МАОУ «Лицей №6 «Перспектива» |