

Дорожная карта (план мероприятий)

по реализации Программы наставничества педагогических работников в образовательной организации

на 2025-2029 учебный год

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Мероприятие | Форма представления результата | Сроки | Ответственные |
|  | 1. **Нормативно-правовое регулирование** | | | |
| 1.1 | Разработка/актуализация локальных нормативных актов по внедрению и реализации системы наставничества и организации наставничества педагогических работников Лицея | Размещение локальных актов на официальном сайте Лицея <https://liceum6.gosuslugi.ru/>  https://liceum6.gosuslugi.ru/pedagogam-i-sotrudnikam/nastavnichestvo/ | Ежегодно май-июнь | Лавриченко К.К.  Алексеева Т.С. |
| 1.2 | Разработка/актуализация дорожных карт (планов мероприятий) по реализации Положения о системе (целевой модели) наставничества. | Размещение дорожных карт, планов мероприятий на сайте Лицея  <https://liceum6.gosuslugi.ru/> | Ежегодно май-июнь | Лавриченко К.К.  Алексеева Т.С. |
| 1.3 | Внесение дополнений/изменений в Положение о системе оплаты труда в части стимулирования и поддержки педагогических работников Лицея, ответственных за сопровождение образовательного процесса в качестве наставников | Размещение документов на сайте Лицея  <https://liceum6.gosuslugi.ru/> | Ежегодно май-июнь | Лавриченко К.К.  Алексеева Т.С. |
|  | 1. **Внедрение и реализация системы наставничества педагогических работников в Лицее** | | | |
| **2.1** | **Подготовка условий для реализации системы наставничества** | | | |
| 2.1.1 | Приказ(ы) о закреплении наставнических пар/групп с письменного согласия их участников на возложение на них дополнительных обязанностей, связанных с наставнической деятельностью на текущий учебный год. | Размещение документов на сайте Лицея  <https://liceum6.gosuslugi.ru/> | Ежегодно До 15.09 | ЛавриченкоК.К.  Алексеева Т.С. |
| 2.1.2 | Дорожная карта (план мероприятий) по реализации Положения о системе наставничества педагогических работников в образовательной организации на текущий учебный год | Размещение документов на сайте Лицея  <https://liceum6.gosuslugi.ru/> |  | ЛавриченкоК.К.  Алексеева Т.С. |
| **2.2** | **Формирование банка наставляемых** | | | |
| 2.2.1 | Обеспечение согласий на сбор и обработку персональных данных наставляемых. | Размещение документов на сайте Лицея <https://liceum6.gosuslugi.ru/> | Ежегодно До 10.09 | Алексеева Т.С., завкафедрами, руководители МО |
| 2.2.2 | Сбор информации о профессиональных запросах  молодых специалистов | Анкеты о профессиональных запросах  молодых специалистов | Ежегодно До 10.09 | Алексеева Т.С., завкафедрами, руководители МО |
| **2.3** | **Формирование банка наставников** | Размещение документов на сайте Лицея <https://liceum6.gosuslugi.ru/> | Ежегодно До 15.09 | Алексеева Т.С., завкафедрами, руководители МО |
| 2.3.1 | Формирование и организация работы наставнических пар или групп в Лицее | Размещение документов на сайте Лицея <https://liceum6.gosuslugi.ru/> | Ежегодно До 15.09 | Алексеева Т.С., завкафедрами, руководители МО |
| 2.3.2 | Создание персонализированных программ наставничества | Размещение документов на сайте Лицея <https://liceum6.gosuslugi.ru/> | Ежегодно До 15.09 | Алексеева Т.С., завкафедрами, руководители МО |
| **3** | **Организация обучения и повышения профессионального развития наставников в Лицее** | | | |
| 3.1 | Ознакомление наставников с локальными нормативными актами и методическими материалами для наставнической деятельности | Размещение документов на сайте Лицея <https://liceum6.gosuslugi.ru/> | Ежегодно 01.10.-20.10. | Алексеева Т.С. |
| 3.2 | Проведение консультаций, организация обмена опытом среди наставников – «установочные сессии» наставников. | Размещение документов на сайте Лицея <https://liceum6.gosuslugi.ru/> | Ежегодно 01.10.-20.10. | Алексеева Т.С. |
| 3.3 | Организация психолого-педагогической поддержки сопровождения наставляемых, не сформировавших пару или группу (при необходимости), продолжение поиска наставника/наставников | Размещение документов на сайте Лицея <https://liceum6.gosuslugi.ru/> | Ежегодно 01.10.-20.10. | Алексеева Т.С.  Аубакирова А.Г.  Степанова О.А. |
| 3.4 | Разработка методических материалов, необходимых для внедрения и реализации системы наставничества педагогических работников Лицея | Размещение документов на сайте Лицея <https://liceum6.gosuslugi.ru/> | Ежегодно | Алексеева Т.С., завкафедрами, руководители МО |
| 3.5 | Проведение мониторинга качества реализации персонализированных программ наставничества (анкетирование); | Размещение документов на сайте Лицея <https://liceum6.gosuslugi.ru/> | Ежегодно январь- июнь | Алексеева Т.С. |
| 3.6 | Проведение итогового мероприятия (круглого стола) по выявлению лучших практик наставничества; пополнение методической копилки педагогических практик наставничества. | Размещение документов на сайте Лицея <https://liceum6.gosuslugi.ru/> | Ежегодно май | Алексеева Т.С., завкафедрами, руководители МО |
| 3.7 | Содействие по распространению и внедрению лучших наставнических практик, различных форм и моделей для педагогических работников и молодых специалистов Лицея | Размещение документов на сайте Лицея <https://liceum6.gosuslugi.ru/> | Ежегодно | Алексеева Т.С. |
| 3.8 | Освещение мероприятий Дорожной карты на всех этапах на сайте образовательной организации и социальных сетях, по возможности на муниципальном и региональном уровнях. | Размещение документов на сайте Лицея  <https://liceum6.gosuslugi.ru/>  https://liceum6.gosuslugi.ru/pedagogam-i-sotrudnikam/nastavnichestvo | Ежегодно | Алексеева Т.С.  Медведева А.Б. |